## Gantt Fase-Desarrollo
[{}] | Especificaciones | Doc Fase-Desarrollo | ReadMe | Diagrama Gantt de las Fases del Desarrollo | [6 empty] | [{}]
-- | Nomre del Proyecto | APV- S.A.M.R.A.T. | [8 empty] | --
-- | Gerente del Proyecto | Albertson W. Terrero López |  |  | DIAGRAMA GANTT |  | © P-3ATS Completamente Reservado |  |  |  | --
-- | Nombre de la Empresa | P-3ATS | Logo Empresa | [6 empty] | Mi logo | --
[{}] | Fecha de Inicio del Proyecto | 2022-02-25 | 4 | <–– NO ELIMINAR NI ALTERAR CELDA | --------------------- |  | By: P-3ATS |  |  |  | [{}]
Vr1.16 | [10 empty] | MOD |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
EDT | Tarea | Descripción | Dependencias | Propietario de la tarea | PCT Completado | Inicio | Finalizacion | Real incio | Real terminar | Variacion de acavado | Dias | Columna1 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 2022-08-29 | 2022-09-05 | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-13
1 | Planificacion | [9 empty] | 0 | 1 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
1.1 | Idea | [9 empty] | 0 | 2 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
1.2 | Tarea | [9 empty] | 0 | 3 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
1.3 | Estudios | [9 empty] | 0 | 4 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
1.4 | Riesgos | [9 empty] | 0 | 5 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
1.5 | Alcance | [9 empty] | 0 | 6 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
2 | Analisis | [9 empty] | 0 | 7 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
2.1 | Software | [9 empty] | 0 | 8 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
2.2 | Requerimientos | [9 empty] | 0 | 9 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
2.3 | Caracteristicas | [9 empty] | 0 | 10 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
2.4 | Algoritmo | [9 empty] | 0 | 11 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
2.5 | Diagramas | [9 empty] | 0 | 12 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
2.5.2 | Gantt | [10 empty] | 13
2.5.3 | Caso de Uso | [10 empty] | 14
2.5.4 | Flujo | [10 empty] | 15
2.5.5 | Perl | [9 empty] | 0 | 16 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
3 | Diseño | [9 empty] | 0 | 17 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
3.1 | Estructura | [9 empty] | 0 | 18 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
3.2 | Patrones | [9 empty] | 0 | 19 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
3.3 | Catalogos | [9 empty] | 0 | 20 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
3.4 | Primer Diseño | [9 empty] | 0 | 21 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
4 | Programación | [9 empty] | 0 | 22 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
4.1 | Entorno | [9 empty] | 0 | 23 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
4.2 | Lenguaje | [9 empty] | 0 | 24 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
4.3 | Duaración | [9 empty] | 0 | 25 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
4.4 | Programación | [9 empty] | 0 | 26 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
4.5 | Algoritmos | [9 empty] | 0 | 27 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
4.5 | Diagramas | [10 empty] | 28
4.5 | Ducumentar Código | [10 empty] | 29
4.5 | Codigos de Formato | [10 empty] | 30
4.5 | Pruebas de Modulos | [9 empty] | 0 | 31 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
5 | Prueba | [9 empty] | 0 | 32 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
5.1 | Compatibilidad | [9 empty] | 0 | 33 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
5.1 | Inconformidades | [9 empty] | 0 | 34 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
5.1 | Prueba de Módulos | [9 empty] | 0 | 35 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
5.1 | Calidad | [9 empty] | 0 | 36 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
6 | Publicación | [9 empty] | 0 | 37 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
6.1 | Instaladores | [9 empty] | 0 | 38 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
6.1 | Plataforma | [9 empty] | 0 | 39 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
7 | Mantenimiento | [9 empty] | 0 | 40 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
7.1 | Prebentivo | [9 empty] | 0 | 41 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
7.1 | Propuesta | [10 empty] | 42
7.1 | Correctivo | [10 empty] | 43

## Gantt. Tareas-Desarrollo
[{}] | Especificaciones | Doc Fase-Desarrollo | ReadMe | Diagrama Gantt de las Tarea | [6 empty] | [{}]
-- | Nomre del Proyecto | APV- S.A.M.R.A.T. | [8 empty] | --
-- | Gerente del Proyecto | Albertson W. Terrero López |  |  | DIAGRAMA GANTT |  | © P-3ATS Completamente Reservado |  |  |  | --
-- | Nombre de la Empresa | P-3ATS | Logo Empresa | [6 empty] | Mi logo | --
[{}] | Fecha de Inicio del Proyecto | 2022-02-25 | 4 | <–– NO ELIMINAR NI ALTERAR CELDA | --------------------- |  | By: P-3ATS |  |  |  | [{}]
Vr1.16 | [10 empty] | MOD | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
EDT | Tarea | Descripción | Dependencias | Propietario de la tarea | PCT Completado | Inicio | Finalizacion | Real incio | Real terminar | Variacion de acavado | Dias | time axis 2022-02-21 to 2023-02-13
1 | Funciones | [9 empty] | 0 | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
1 | Header | Editar el header |  | Justin
| Acerca de nosotros | Editar la introduccion a los proyectos |  | Iverson
| Herramientas | Editar las herramientas utilizadas en los servicios |  | Sergio | [7 empty] | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr | Entr
| Filiares (proyectos) | Agregar la introduccion de los proyectos afiliados |  | Melany
| 1er proyecto filiar | Dar informacion del 1er proyecto afiliado (la robotica) |  | Leticia
| 2do proyecto filiar | Dar informacion del 2do proyecto afiliado (el chatbot) |  | Wagner
| 3er proyecto filiar | Dar informacion del 3er proyecto afiliado (el sistema operativo) |  | Elian
| Contactos | Traducir el formulario de contacto |  | Lucas
| Titulo | Editar el titulo y resumen principal |  | Enrique
| Paneles | [9 empty] | 0